## Tabelle1
Projektplan			Markus Ernst
			Roman Seibt
			Gemeinsam
1. Unteraktivität	2. Unteraktivität	Workload geplant	Workload tatsächlich
Exposé		8	1,5

Idee finden		3	5
	Brainstorming	1	2
	Recherche	2	3

Ausarbeitung		4	3,5
	Gliederung	2	2
	Überarbeitung	1	1
	Fragenstellung	1	0,5

Feedback		1	3
	Überarbeitung	1	3

MS1 12.10.2015
Zielhierarchie		2	2
	Zielgliederung	1	1
	Ausarbeitung	1	1

Marktrecherche		3,5	3,5
	Recherche	1	1
	Vor-/Nachteile	0,5	0,5
	Ausarbeitung	2	2

Domänenrecherche		3	1 1/2
	Recherche	2	0,5
	Ausarbeitung	1	1

Alleinstellungsmerkmale		2
	Abwägungen	1	1
	Ausarbeitung	1	0,5

Methodischer Rahmen		3	3
	Wahl des Vorgehensmodells	1	2
	Methoden wählen/begründen	2	4

Kommunikationsmodell		2	2
	Skizze	0,5	1
	Ausarbeitung	1,5	1

Risiken		1,5	2 1/2
	Risiken erörtern	1	2
	Ausarbeitung	0,5	0,5

Proof of Concepts		7
	Betrachtung Risiken	1
	Recherche	2
	Ausarbeitung	4
Architekturdiagramm		4,5
	Skizze	1,5
	Modell	3

Architekturbegründung		2
	Ausarbeitung	2

MS2 26.10.2015
Dokumentation der PoCs		2
	Ausarbeitung	3

Benutzermodelle		7
	Ausarbeitung	2
	Personae	5

Benutzungsmodelle		9
	präskriptiv	3
	descriptiv	6

Anforderungen		4
	Brainstorming	1
	Ausarbeitung	5

MS3 9.11.2015
Datenstrukturen		8
	Analyse	3
	Ausarbeitung	5

WBA-Modellierungen
	Entwicklung	20

Prototypen UI
	Entwicklung	7

MS4 30.11.2015
Funktionale Prototypen
	Entwicklung	20

Evaluationsergebnisse UI
	Evaluation	1
	Ausarbeitung	5

Kommunikationsziele		7
	Brainstorming	1
	Abwägungen	3
	Ausarbeitung	3

MS5 14.12.2015
Prozessassessment		6
	Kritische Prüfung	4
	Ausarbeitung	2

Fazit
	Reflexion des Projekts
	Ausarbeitung	3

Poster		5
	Überlegungen	1
	Abwägung welche Informationen	2
	Ausarbeitung	4

Implementation		8
	Programmierung	25
	Server Redis + Service Node.JS
	Kommunikation OkHttp in Java
	Android + Google Maps

Konfigurationsdateien		4
	Exportierung	2

Installationsdoku		2
	Zusammentragen	2
	Ausarbeitung	1

MS6 18.01.2015				Deadline zum 18.01.2015
		286	#NAME?