## Tabelle1
Projektplan

Datum/KW	Aktivität	1. Unteraktivität	2. Unteraktivität	Workload geplant	Workload tatsächlich		Markus Ernst
	Exposé			8h	11 1/2h		Roman Seibt
					Gemeinsam
		Idee finden		3h	5h
			Brainstorming	1h	2h
			Recherche	2h	3h

		Ausarbeitung		4h	3 1/2h
			Gliederung	2h	2h
			Überarbeitung	1h	1h
			Fragenstellung	1h	1/2h

		Feedback		1h	3h
			Überarbeitung	1h	3h

	Meilenstein 2

		Zielhierarchie		2h	2h
			Zielgliederung	1h	1h
			Ausarbeitung	1h	1h

		Marktrecherche		3 1/2h	3 1/2h
			Recherche	1h	1h
			Vor-/Nachteile	1/2h	1/2h
			Ausarbeitung	2h	2h

		Domänenrecherche		3h	1 1/2h
			Recherche	2h	1/2h
			Ausarbeitung	1h	1h

		Alleinstellungsmerkmale		2h
			Abwägungen	1h	1h
			Ausarbeitung	1h	1/2h

		Methodischer Rahmen		3h	3h
			Wahl des Vorgehensmodells	1h	1h
			Methoden wählen/begründen	2h	2h

		Kommunikationsmodell		2h	2h
			Skizze	1/2h	1h
			Ausarbeitung	1 1/2h	1h

		Risiken		1 1/2h	2 1/2h
			Risiken erörtern	1h	2h
			Ausarbeitung	1/2h	1/2h

		Proof of Concepts		4h

		Architekturdiagramm		3h

		Architekturbegründung		1h

	Meilenstein 3

		Dokumentation der PoCs		2h

		Benutzermodelle		3h

		Benutzungsmodelle		3h

		Anforderungen		4h

	Meilenstein 4

		Datenstrukturen

		WBA-Modellierungen

		Prototypen UI

	Meilenstein 5

		Funktionale Prototypen

		Evaluationsergebnisse UI

		Kommunikationsziele

	Meilenstein 6

		Prozessassessment

		Fazit

		Poster

		Implementation

		Konfigurationsdateien

		Installationsdoku

	Projektbegründungen

	Projektplan