## Tabelle1
Projektplan			Markus Ernst
			Roman Seibt
			Gemeinsam
1. Unteraktivität	2. Unteraktivität	Workload geplant	Workload tatsächlich
Exposé		8	10

Idee finden		8	15
	Brainstorming	1	2
	Recherche	2	13

Ausarbeitung		4	3,5
	Gliederung	2	2
	Überarbeitung	1	1
	Fragenstellung	1	0,5

Feedback		1	3
	Überarbeitung	1	3

MS1 12.10.2015
Zielhierarchie		2	3
	Zielgliederung	1	1
	Ausarbeitung	1	2

Marktrecherche		6	6
	Recherche	2	2
	Vor-/Nachteile	2	2,5
	Ausarbeitung	2	1,5

Domänenrecherche		6	8
	Recherche	4	6
	Ausarbeitung	2	2

Alleinstellungsmerkmale		3	4
	Abwägungen	2	2
	Ausarbeitung	1	2

Methodischer Rahmen		3	19
	Auffrischen des MCI Wissens	3	8
	Wahl des Vorgehensmodells	1	6
	Methoden wählen/begründen	2	5

Kommunikationsmodell		4	5
	Skizze	2	3
	Ausarbeitung	2	2

Risiken		2	3
	Risiken erörtern	1	2
	Ausarbeitung	1	1

Proof of Concepts		7	7
	Betrachtung Risiken	1	1
	Recherche	2	1
	Ausarbeitung	4	5

Architekturdiagramm		4,5	5
	Skizze	1,5	2
	Modell	3	3

MS2 26.10.2015
Dokumentation der PoCs		3	6
	Ausarbeitung	3	6

Benutzermodelle		7	8
	Ausarbeitung	2	5
	Personae	5	3

Benutzungsmodelle		9	7
	präskriptiv	3	2
	descriptiv	6	5

Anforderungen		8	12
	Auswertung der MCI Meilensteine	5	5
	Brainstorming	2	2
	Ausarbeitung	6	5

MS3 9.11.2015
Datenstrukturen		8	8
	Analyse der Opendata	3	5
	Ausarbeitung	5	3

WBA-Modellierungen		20	15
	Entwicklung	20	15

Prototypen UI		7	16
	Entwicklung	7	16

MS4 30.11.2015
Funktionale Prototypen		20	18
	Entwicklung	20	18

Evaluationsergebnisse UI		10	8
	Evaluation	3
	Auwertung der Evaluation	2
	Ausarbeitung	5

Kommunikationsziele		7	8
	Brainstorming	1	1
	Abwägungen	3	2
	Ausarbeitung	3	5

MS5 14.12.2015
Prozessassessment		6	9
	Kritische Prüfung	4	5
	Ausarbeitung	2	4

Fazit		5	7
	Reflexion des Projekts	2	4
	Ausarbeitung	3	3

Poster		5	9
	Überlegungen	1	2
	Abwägung welche Informationen	2	3
	Ausarbeitung	4	4

Implementation		24	32
	Server Redis + Service Node.JS	8	7
	Kommunikation OkHttp in Java	8	10
	Android + Google Maps	8	15

Konfigurationsdateien		4
	Exportierung	2

Installationsdoku		3
	Zusammentragen	2
	Ausarbeitung	1

MS6 18.01.2015

Projektbegründung		30	22
		30	22

		234,5	279,5