## Tabelle1
Projektplan			Markus Ernst
			Roman Seibt
			Gemeinsam
1. Unteraktivität	2. Unteraktivität	Workload geplant	Workload tatsächlich
Exposé		8	10

Idee finden		8	15
	Brainstorming	1	2
	Recherche	2	13

Ausarbeitung		8	5
	Gliederung	5	3
	Überarbeitung	2	1
	Fragenstellung	1	1

Feedback		1	3
	Überarbeitung	1	3

MS1 12.10.2015
Zielhierarchie		6	5
	Zielgliederung	3	3
	Ausarbeitung	3	2

Marktrecherche		10	12
	Recherche	4	6
	Vor-/Nachteile	4	4
	Ausarbeitung	2	2

Domänenrecherche		9	8
	Recherche	6	6
	Ausarbeitung	3	2

Alleinstellungsmerkmale		5	5
	Abwägungen	4	3
	Ausarbeitung	1	2

Methodischer Rahmen		22	19
	Auffrischen des MCI Wissens	8	8
	Wahl des Vorgehensmodells	10	5
	Methoden wählen/begründen	4	6

Kommunikationsmodell		6	5
	Skizze	4	3
	Ausarbeitung	2	2

Risiken		4	5
	Risiken erörtern	3	4
	Ausarbeitung	1	1

Proof of Concepts		15	12
	Betrachtung Risiken	4	4
	Recherche	4	4
	Ausarbeitung	7	4

Architekturdiagramm		6	7
	Skizze	3	4
	Modell	3	3

MS2 26.10.2015
Dokumentation der PoCs		5	6
	Ausarbeitung	5	6

Benutzermodelle		7	8
	Ausarbeitung	2	5
	Personae	5	3

Benutzungsmodelle		9	8
	präskriptiv	3	3
	descriptiv	6	5

Anforderungen		13	12
	Auswertung der MCI Meilensteine	5	5
	Brainstorming	2	2
	Ausarbeitung	6	5

MS3 9.11.2015
Datenstrukturen		8	12
	Analyse der Opendata	3	5
	Ausarbeitung	5	7

WBA-Modellierungen		20	15
	Entwicklung	20	15

Prototypen UI		7	16
	Entwicklung	7	16

MS4 30.11.2015
Funktionale Prototypen		20	22
	Entwicklung	20	22

Evaluationsergebnisse UI		10	8
	Evaluation	3	4
	Auwertung der Evaluation	2	2
	Ausarbeitung	5	2

Kommunikationsziele		7	8
	Brainstorming	1	1
	Abwägungen	3	2
	Ausarbeitung	3	5

MS5 14.12.2015
Prozessassessment		6	9
	Kritische Prüfung	4	5
	Ausarbeitung	2	4

Fazit		5	7
	Reflexion des Projekts	2	4
	Ausarbeitung	3	3

Poster		5	9
	Überlegungen	1	2
	Abwägung welche Informationen	2	3
	Ausarbeitung	4	4

Implementation		24	32
	Server Redis + Service Node.JS	8	7
	Kommunikation OkHttp in Java	8	10
	Android + Google Maps	8	15

Konfigurationsdateien		4	8
	Exportierung	4	8

Installationsdoku		4	8
	Zusammentragen	2	6
	Ausarbeitung	1	2

MS6 18.01.2015

Projektbegründung		30	45
		30	45

		292	344

Unterschrift:	Markus Ernst

	Roman Seibt