## Tabelle1
Projektplan

Datum/KW	Aktivität	1. Unteraktivität	2. Unteraktivität	Workload geplant	Workload tatsächlich		Markus Ernst
	Exposé			8	11 1/2h		Roman Seibt
					Gemeinsam
		Idee finden		3	5h
			Brainstorming	1	2h
			Recherche	2	3h

		Ausarbeitung		4	3 1/2h
			Gliederung	2	2h
			Überarbeitung	1	1h
			Fragenstellung	1	1/2h

		Feedback		1	3h
			Überarbeitung	1	3h

	Meilenstein 2

		Zielhierarchie		2	2h
			Zielgliederung	1	1h
			Ausarbeitung	1	1h

		Marktrecherche		3,5	3 1/2h
			Recherche	1	1h
			Vor-/Nachteile	0,5	1/2h
			Ausarbeitung	2	2h

		Domänenrecherche		3	1 1/2h
			Recherche	2	1/2h
			Ausarbeitung	1	1h

		Alleinstellungsmerkmale		2
			Abwägungen	1	1h
			Ausarbeitung	1	1/2h

		Methodischer Rahmen		3	3h
			Wahl des Vorgehensmodells	1	1h
			Methoden wählen/begründen	2	2h

		Kommunikationsmodell		2	2h
			Skizze	0,5	1h
			Ausarbeitung	1,5	1h

		Risiken		1,5	2 1/2h
			Risiken erörtern	1	2h
			Ausarbeitung	0,5	1/2h

		Proof of Concepts		7
			Betrachtung Risiken	1
			Recherche	2
			Ausarbeitung	4
		Architekturdiagramm		4,5
			Skizze	1,5
			Modell	3

		Architekturbegründung		2
			Ausarbeitung	2

	Meilenstein 3

		Dokumentation der PoCs		2
			Ausarbeitung	3

		Benutzermodelle		7
			Ausarbeitung	2
			Personae	5

		Benutzungsmodelle		9
			präskriptiv	3
			descriptiv	6

		Anforderungen		4
			Brainstorming	1
			Ausarbeitung	5

	Meilenstein 4

		Datenstrukturen		8
			Analyse	3
			Ausarbeitung	5

		WBA-Modellierungen
			Entwicklung	20

		Prototypen UI
			Entwicklung	7

	Meilenstein 5

		Funktionale Prototypen
			Entwicklung	20

		Evaluationsergebnisse UI
			Evaluation	1
			Ausarbeitung	5

		Kommunikationsziele		7
			Brainstorming	1
			Abwägungen	3
			Ausarbeitung	3
	Meilenstein 6

		Prozessassessment		6
			Kritische Prüfung	4
			Ausarbeitung	2

		Fazit
			Ausarbeitung	3

		Poster		5
			Überlegungen	1
			Ausarbeitung	4

		Implementation		8
			Programmierung	25

		Konfigurationsdateien		4
			Exportierung	2

		Installationsdoku		2
			Zusammentragen	2
			Ausarbeitung	1

	Projektbegründungen			284

	Projektplan